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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие 
«Проверка использования бюджетных средств, направленных на объект капитального строительства «Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона №2 комплексной застройки жилого района «Северный» г. Курска»
Мероприятие осуществлено в период с 07.07.2025 по 23.09.2025 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2025 год.
Объекты: комитет городского хозяйства города Курска (далее – Комитет городского хозяйства), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска»).
Проверяемый период: 2022-2024 годы, при необходимости иные периоды.
Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений на общую сумму 25 249,40 тыс. рублей.
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Комитет городского хозяйства
	-
	-
	-

	МКУ «УКС города Курска»
	4.38. Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора)
	1
	

	
	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)

	3
	-


	
	4.46. Неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (договора))
	2
	25 249,04

	
	4.53. Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
	1
	-


Мероприятия по строительству объекта капитального строительства «Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона №2 комплексной застройки жилого района «Северный» г. Курска» (далее – Объект) осуществлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный проект «Жилье» (Федеральная программа «Стимул»). В целях реализации Федеральной программы «Стимул» на территории Курской области реализуется государственная программа, в перечень объектов капитального строительства входит Объект. 
На муниципальном уровне разработана муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 №2390 (далее – муниципальная программа), которой запланированы расходы в 2022-2027 по Объекту (мероприятие 6.16.) в сумме 257 328,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Курска 126 069,2 тыс. рублей или 49% от общего объема расходов на мероприятие 6.16. муниципальной программы.
Бюджетные средства предоставлялись в виде субсидий, главным распорядителем бюджетных средств являлся Комитет городского хозяйства, получателем – МКУ «УКС города Курска».

Субсидии предоставлены в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между Администрацией города Курска и Министерством (Комитетом) строительства Курской области. 
Фактически расходы по Объекту за период 2022-2024 годы составили 145 335, 20 тыс. рублей. 
Срок реализации мероприятия муниципальной программы, связанного со строительством Объекта, увеличился с 2 до 6 лет (в 3 раза), программный объем финансирования мероприятия увеличился в 1,9 раз (с 133 174,9 тыс. рублей (2022-2023 годы) до 257 328,7 тыс. рублей (2022-2027 годы)), в том числе за счет средств бюджета города Курска в 65,8 раз (с 1 915,4 тыс. рублей (2022-2023 годы) до 126 069,2 тыс. рублей (2022-2027 годы)).

Объект: Комитет городского хозяйства.

Является уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Министерством (Комитетом) строительства Курской области, на который со стороны Администрации города Курска возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашений и предоставлению соответствующей отчетности.

В 2022-2023 годах Комитету городского хозяйства субсидии предоставлялись в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Комитетом городского хозяйства требования соглашений о предоставлении субсидии исполнены.
Объект: МКУ «УКС города Курска».

Являлся заказчиком при выполнении работ по строительству Объекта. 
Муниципальный контракт от 27.04.2022 №039 на строительство Объекта (далее – контракт) расторгнут в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ в установленный контрактом срок.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

заключение контракта при условии отсутствия обеспечения исполнения контракта; 

несоответствие размера обеспечения исполнения контракта, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, фактической сумме независимой банковской гарантии; 
отказ МКУ «УКС города Курска» от своих прав по независимой банковской гарантии, выданной в обеспечение обязательств подрядчика по выполнению работ по строительству Объекта;
отсутствие исполнительной документация при приемке работ (исполнительные съемки, заключения испытаний выполненных работ, а также паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний на применяемые материалы, гарантийные талоны и другие документы, акты скрытых работ);
в нарушение условий контракта в ходе строительства Объекта подрядчиком не представлялся фотоотчёт о производстве работ на строительной площадке, не устанавливались камеры видеонаблюдения на Объекте;

 не определены виды и объемы работ, подлежащие выполнению подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту;

не размещены в ЕИС документы о приёмке выполненных работ.
Отсутствие исполнительной документации, отказ от прав по независимой банковской гарантии, невыполнение работ в установленный контрактом срок привели к судебным разбирательствам, а также создали риски причинения существенного ущерба бюджету.
Установлены коррупционные риски в действиях (бездействиях) должностных лиц, выразившиеся:

в непринятии мер, направленных на устранение нарушений, выявленных строительным контролем при реализации муниципального контракта, 

в отсутствии должного контроля при приёмке и оплате выполненных работ по муниципальному контракту,
в отказе бенефициара от своих прав по независимой банковской гарантии при реализации контракта.
Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

· отчет в адрес и.о. Главы города Курска, Курского городского Собрания;

· Комитету городского хозяйства информационное письмо;
· представление МКУ «УКС города Курска».
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