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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие
 «Проверка использования бюджетных средств, направленных муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №50 имени Юрия Алексеевича Гагарина» на создание детского технопарка «Кванториум»
Мероприятие осуществлено в период с  06 октября по 05 декабря 2025 года в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2025 год.
Объект: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50 Юрия Алексеевича Гагарина» (далее – Школа №50).
Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 149 нарушений на общую сумму 870,6 тыс.рублей.      
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Школа №50
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	3
	 595,2

	
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	-

	
	4.31. Несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки (до    1 января 2022 года)
	1
	-

	
	4.33. Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора)
	1
	-

	
	4.41. Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	137
	275,4

	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	6
	_


Целью создания детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (далее – школьные кванториумы) является развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций и совершенствование организационно-содержательных условий для расширения содержания общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, а также повышения качества образования.
Школьные кванториумы создавались в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и представляют собой новый формат обучения естественным, математическим и технологическим дисциплинам. 
На территории Курской области мероприятия по созданию и обеспечению функционирования школьных кванториумов осуществляются в целях достижения результатов государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области».
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, является одним из мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Курске».
На базе Школы №50 в 2024 году создан, оснащен и функционирует детский технопарк «Кванториум» (далее - школьный кванториум).
Нормативная база по вопросам создания школьного кванториума в целом обеспечивает конкретные условия и унифицированные требования.
По итогам 2024 года показатели и индикаторы создания и функционирования школьных кванториумов, утвержденные приказом Министерства образования и науки Курской области от 27.11.2023 №1-2120 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году», Школой №50 достигнуты.
Штатная численность сотрудников школьного кванториума – 11 единиц с фондом оплаты труда 231 380,25 рублей в месяц.
В обучающем процессе школьного кванториума задействовано 9 педагогических работников Школы №50.
Расходы на оплату труда сотрудников школьного кванториума в 2024 году составили 1 775 317,36  рублей (в среднем 40 348,1 рублей в месяц на 1 штатную единицу, 49 314,37 рублей в месяц на 1 сотрудника школьного кванториума). 
Оплата труда сотрудников школьного кванториума в полном объеме производилась за счет средств бюджета города Курска. 
Обучение по вопросам использования современного учебного оборудования школьного кванториума прошли 20 педагогических работников Школы №50.
В течение 2024 года запланированные расходы Школы №50, связанные с созданием школьного кванториума, увеличились в 1,5 раза (на 11 090 474,18 рубля) в связи с выделением Школе №50 дополнительных бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта помещений школьного кванториума, разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта, на услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту помещений школьного кванториума и закупку мебели.

Общий объем фактических расходов в 2024 году на создание школьного кванториума составил 32 696 055,2 рублей, в том числе средства бюджета города Курска – 11 522 586,2 рублей или 35,2% от общего объема фактических расходов.

Школой №50 в 2024 году для создания школьного кванториума заключено 13 контрактов.
В 7 из 13 заключенных Школой №50 контрактов в качестве источника финансирования указаны средства бюджетных учреждений на 2024 год, что не соответствует фактическим обстоятельствам, поскольку финансирование выполнения работ по контрактам в полном объеме осуществлялось за счет средств бюджета города Курска на 2024 год, предоставленных Школе №50 в виде субсидии на иные цели. Соответствующие изменения в контракты не вносились, дополнительные соглашения не заключались.
Проверкой соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств, направленных на создание школьного кванториума, установлены следующие нарушения (недостатки):
- по контракту от 25.04.2024 №4258 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту, заключенному с ООО «Курскоблкоммунпроект»: 
расхождение между сведениями, содержащимися в Техническом задании и Локальной смете на разработку проектно-сметной документации, о составе работ по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений школьного кванториума,
расходование бюджетных средств на изготовление проектной документации (595.180,00 рублей) обладает признаками несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств;
- по контрактам от 27.06.2024 №0344300069024000229, от 08.08.2024 №0344300069024000229/1, от 08.08.2024 №0344300069024000229/2 (вместе – контракты) на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Школы №50 для создания школьного кванториума, заключенному с ИП Константиновым Р.В.:
условие о цене контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не соответствует документации о закупке,
в акты выполненных работ по контракту включены не предусмотренные проектной документацией и документацией о закупке индексы (нормы, коэффициенты), что повлекло дополнительные расходы в сумме 275 427,58 рублей,
локально-сметные расчеты к контракту, утвержденные в установленном порядке и подписанные сторонами в день заключения контракта, не представлены (отсутствуют),
при увеличении цены контракта размер независимой гарантии не увеличивался, соответствующие изменения в ее условия не вносились,
установлено 136 случаев изменений (увеличений/уменьшений) объемов и (или) видов работ (услуг, товаров) в размере, превышающем 10%,
контрактами (иными документом Школы №50) не определен перечень исполнительной документации,
признаки нарушения прав иных хозяйствующих субъектов – участников данного товарного рынка, с которыми контракт не заключен вследствие предоставления преимуществ  и заключения «прямых» договоров с ИП Константиновым Р.В.;
- по контрактам (договорам), заключенным с целью оснащения (оборудования) школьного кванториума:
нарушения сроков оплаты по контрактам (2 случая), 
нарушение сроков поставки товара (3 случая).
За нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров) Школой №50 в проверяемом периоде начислена неустойка (пеня, штрафы) в общей сумме 500 990,98 рублей. Общая сумма списанной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» неуплаченной неустойки (пени, штрафа) составила 456 928,5 рублей (91,2%), общая сумма оплаченной поставщиком пени (штрафа) - 44 062,48 рубля (8,8%).
Приобретенное Школой №50 имущество для создания и оснащения школьного кванториума в количестве 357 единиц общей стоимостью 22 605 581,00 рублей в полном объеме принято к бухгалтерскому учету на счете 101 «Основные средства».
Основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, приобретенные для создания школьного кванториума, в количестве 180 единиц общей стоимостью 825 572,55 рубля учтены на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации».
63 объекта балансовой стоимостью 13 503 890,00 рублей, приобретенных для создания школьного кванториума, в установленном порядке включены в Перечень особо ценного движимого имущества.
Оборудование и школьная мебель находятся в помещениях школьного кванториума в работоспособном состоянии и задействованы в образовательном процессе (установлено по результатам обследования).
Проверкой учета имущества, приобретенного (полученного) при оснащении (обновлении материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения при создании школьного кванториума установлены следующие нарушения (недостатки):
- несвоевременно принят к бухгалтерскому учету 1 объект имущества общей стоимостью 71 416,67 рублей, приобретенный в рамках капитального ремонта помещений для создания школьного кванториума и обладающий признаками объекта основных средств;
несвоевременно приняты к бухгалтерскому учету 189 материальных объектов общей стоимостью 210 225,04 рублей, приобретенных в рамках капитального ремонта помещений школьного кванториума, относящихся к материалам.
По результатам контрольного мероприятия отмечены риски:
- применения пени к Школе №50 за нарушение сроков оплаты по контрактам в сумме 3 214,64 рубля;
- включения в стоимость работ по контрактам «тендерного коэффициента» и компенсации налога на добавленную стоимость при упрощенной системе налогообложения в отсутствие законных оснований;
- дополнительных расходов бюджета города Курска в сумме 38 531,51 рубль за работы по утилизации мусора;
- нарушений подрядчиком пунктов 8.2. контрактов от 08.08.2024 №№0344300069024000229/1, 0344300069024000229/2 (осуществление подрядчиком действий, нарушающих требования законодательства о противодействии коррупции в связи с исполнением контрактов и непринятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов).
Коррупционные риски в деятельности Школы №50 не выявлены.
Коррупционные  риски  в действиях (бездействиях) должностных лиц Школы №50 не выявлены.
Выявлены коррупциогенные признаки в действиях должностных лиц Школы №50, которые выразились:
в заключении гражданско-правового договора (контракта) на крайне невыгодных для муниципального учреждения условиях;
в нарушении требований законодательства в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

· представление Школе №50;
· информация (материалы) в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области;
· отчет Главе города Курска, в Курское городское Собрание.
