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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Курского городского Собрания

«Об утверждении отчета за 2019 год о выполнении плана (программы) приватизации муниципального имущества города Курска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденного решением Курского городского Собрания 
от 06 ноября 2018 года № 86-6-ОС»
План (программа) приватизации муниципального имущества города Курска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План приватизации), утвержденный решением Курского городского Собрания от 06 ноября 2018 года № 86-6-ОС, в течение года изменялся и дополнялся 3 раза (решениями Курского городского Собрания от 20.12.2018 № 97-6-ОС, от 30.04.2019 № 119-6-ОС, от 19.11.2019 № 152-6-ОС).

Общая цена сделок с учетом НДС составила  341 703 070,13 рублей, в том числе за 16 ТП и РП – 7 262 282 рублей и объекты, расположенные по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, 71/30а (№ 56 Плана) – 334 440 788,13 рублей.
Информация об оплате в 2019 году реализованных в соответствии с Планом приватизации объектов в предоставленных к проекту решения материалах не содержится.
Приватизация 18 отдельно стоящих зданий осуществлена одновременно с земельными участками, на которых они расположены.

Общая площадь проданных земельных участков под отдельно стоящими зданиями составила 227 728 кв.м., в том числе под зданиями ТП  и РП – 5 680 кв. м.
Имеются отдельные расхождения между сведениями, указанными в приложении к проекту решения, и Планом приватизации.

Так, в 19 случаях имело место несоблюдение сроков приватизации, установленных Планом приватизации (пункты 23, 24, 42, 58-68, 72, 73, 75, 78, 79).
Изменения в План приватизации по данным вопросам не вносились, в материалах, прилагаемых к проекту решения причины указанных расхождений не поясняются.
С учетом фактической реализации 21 объекта План приватизации исполнен на 28%.
