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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие
«Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных
в 2025 году на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта «Молодежь и дети»
Мероприятие осуществлено в период с 11 февраля по 30 апреля 2026 года в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2026 год.
Объекты:
· муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия               №25» города Курска (далее – Гимназия №25),
· муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» (далее – Школа №33),
· муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №37» (далее – Школа №37),
вместе именуемые – образовательные организации;

· комитет образования города Курска (далее – Комитет образования).
Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 175 нарушений на общую сумму 9 845,5 тыс.рублей.   
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Гимназия №25
	1.2.49. Нарушение порядка определения объема и (или) условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий государственным (муниципальным) бюджетным и государственным (муниципальным) автономным учреждениям на иные цели и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту 1.2.50)
	2
	_

	
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	5
	 _

	
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	-

	
	4.33. Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора)
	1
	_

	
	4.4 Несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
	1
	-

	
	4.41. Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	9
	_

	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	28
	_

	
	4.47. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
	7
	_

	Школа №33
	1.2.49. Нарушение порядка определения объема и (или) условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий государственным (муниципальным) бюджетным и государственным (муниципальным) автономным учреждениям на иные цели и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту 1.2.50)
	2
	_

	
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	11
	_

	
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	6071,4

	
	4.4 Несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
	1
	

	
	4.41. Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	1
	_

	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	36
	_

	
	4.47. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
	3
	_

	Школа №37
	1.2.49. Нарушение порядка определения объема и (или) условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий государственным (муниципальным) бюджетным и государственным (муниципальным) автономным учреждениям на иные цели и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту 1.2.50)
	2
	_

	
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	5
	_

	
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	3774,1

	
	4.4 Несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
	1
	

	
	4.41. Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	8
	_

	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	30
	_

	
	4.47. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
	10
	_

	Комитет образования
	1.2.49. Нарушение порядка определения объема и (или) условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий государственным (муниципальным) бюджетным и государственным (муниципальным) автономным учреждениям на иные цели и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту 1.2.50)
	6
	_

	
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	3
	_


Контрольно-счетной палатой города Курска для проведения аудита эффективности создан экспертный совет в состав которого вошли представители Министерства образования и науки Курской области, Министерства экономического развития Курской области, Комитета государственного строительного надзора Курской области, Управления экономики и прогнозирования Администрации города Курска, Комитета образования города Курска,  ОБУ «Центр контроля качества капитального ремонта», кафедры экономики, финансов  и учета Курского государственного университета, кафедры экономической безопасности и государственного управления ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет», образовательных организаций.
Экспертным советом согласованы:
· 1 цель; 
· 5 вопросов;
· 5 базовых критериев оценки эффективности;
· 28 модифицированных критериев оценки эффективности.
С 2022 года реализуется программа «Модернизация школьных систем образования» федерального проекта «Всё лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети» (далее – национальный проект).

 Итогом модернизации школьных систем образования станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты.
Один из показателей федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта - «Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий общеобразовательных организаций».

В 2025 году в ходе реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта осуществлялся капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания трех зданий образовательных организаций.
Общий объем финансового обеспечения мероприятий по модернизации школьных систем образования составил 482 119,4 тыс. рублей, в том числе в рамках национального проекта 353 104,3 тыс.рублей:
     на капитальный ремонт 322 492,00 тыс.рублей: 

· федеральный бюджет 268 635,9 тыс.рублей,
· областной бюджет 47 406,3 тыс.рублей,
· местный бюджет 6 449,8 тыс.рублей; 
     на оснащение средствами обучения и воспитания 30 612,3 тыс.рублей:

· федеральный бюджет 25 500,00 тыс.рублей,
· областной бюджет 4 500,00 тыс.рублей,
· местный бюджет 612,3 тыс.рублей.
Дополнительно добавлено (не в рамках национального проекта)         152 770,3 тыс.рублей:

      из местного бюджета 147 764,2 тыс.рублей:

· на капитальный ремонт зданий 129 015,1 тыс.рублей,
· на строительный контроль за осуществлением работ по капитальному ремонту 1 595,00 тыс.рублей,
· на мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности 17 154,1 тыс.рублей;
     субвенция из областного бюджета 5 006,1 тыс.рублей:

· на обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе.
Структура финансирования мероприятий по модернизации школьных систем образования включает средства федерального бюджета (61,0%), средства областного бюджета (10,8%) и местного бюджета (28,2%), в том числе в рамках национального проекта средства федерального бюджета (83,3%), средства областного бюджета (14,7%) и местного бюджета (2%). 

Оценкой достаточности ресурсов для достижения запланированных результатов установлена необходимость дополнительных бюджетных ассигнований Школе №33. 
Установлены недостатки в документах стратегического планирования муниципального образования:
1) Стратегия социально-экономического развития города Курска на 2019 – 2030 годы (утверждена решением Курского городского Собрания от 19.11.2019 №151-6-ОС): 
не установлены показатели, генеральные индикаторы и ожидаемые результаты по вопросам модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта.
2) План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска (утвержден постановлением Администрации города Курска от 27.12.2019 №2728): 
на 2025 год не установлен ожидаемый результат по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания;

информация о реализации мероприятия 1.3.32. «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» в 2025 году не содержится.
3) Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске» (утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 №2384 (далее – муниципальная программа)):

по мероприятию 1.26. «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» (далее – мероприятие 1.26.):

· не предусмотрены количественно измеримые итоги (ожидаемые результаты), позволяющие оценить степень достижения всех поименованных мероприятий,
· формулировка ожидаемого результата содержит внутренние противоречия, для случаев, когда капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания в полном объеме осуществляется в одном из зданий школы (образовательная деятельность осуществляется школой в 2-х и более зданиях); 
в разделе III «Мероприятия программы» из формулировки «основное здание» Школы №33 не усматривается, в каком из двух зданий в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания.

Установлены недостатки при формировании показателей, установленных в соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели (заключены Комитетом образования с образовательными организациями):

формулировка показателя содержит внутренние противоречия, для случаев, когда выполнение мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме осуществляется в одном из зданий общеобразовательной организации (для общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2-х и более зданиях);

срок достижения значения результата предоставления субсидии не согласуется со сроком достижения значений результатов использования субсидии, установленным в соглашении о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.
Объектами контроля допущено нарушение условий предоставления субсидий.

При капитальном ремонте зданий образовательных организаций допущены нарушения (недостатки).

В ходе осуществления образовательными организациями закупок средств обучения и воспитания допущены нарушения (недостатки).

Образовательные организации не воспользовались правом и не установили в 91 контракте из 91 контракта требования к обеспечению гарантийных обязательств – могло дать финансовую защиту их интересов период действия гарантийных обязательств.
По результатам проверки эффективности (результативности и (или) экономности) использования ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта, установлено следующее:
1) Запланированные результаты Гимназией №25 и Школой №37 – достигнуты, Школой №33 и Комитетом образования – в полном объеме не достигнуты.
2) Объем использованных ресурсов не превышает первоначально запланированный объем, при этом, имелась возможность добиться лучших результатов: 
в случае установления образовательными организациями в контрактах обеспечения гарантийных обязательств;
выполнения в ходе капитального ремонта объемов и (или) видов работ по устройству наружной теплоизоляции здания с тонкой штукатуркой по утеплителю (Школа №33). 
3) Возможность использования меньшего ресурса для достижения полученного результата отсутствует.

Кроме того, для достижения полученных результатов потребовались дополнительные ресурсы и имеется необходимость дополнительных ресурсов для достижения в запланированных или лучших, чем запланировано, результатов (по количеству и (или) качеству, принципиально иных результатов, в том числе для полноценного использования выгодоприобретателями).
Отмечены риски:
неэффективного использования бюджетных средств в сумме                      245,2 тыс.рублей (Школа №33);
недостоверности определения сметной стоимости фактически выполненных по контрактам (с внесенными изменениями) на капитальный ремонт зданий образовательных организаций объемов, видов работ и затрат;
нарушения образовательными организациями требований законодательства о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

дополнительных расходов бюджета города Курска на капитальный ремонт фасада здания (Школа №33);

применения штрафных санкций за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Школа №33);

повреждения имущества (в том числе учебных материалов, книг, инвентаря и оборудования) и отделки помещений (Школа №33); 
финансовых потерь (дополнительных затрат на ремонт, обслуживание и т.п.) в течение гарантийного срока на выполненные работы (оказанные услуги, закупленные товары);

применения ко всем образовательным организациям пени за нарушения сроков оплаты по контрактам на общую сумму 138,4 тыс.рублей.
Таким образом, по результатам сравнения обнаруженных фактов со всеми критериями оценки эффективности по всем вопросам аудита эффективности в совокупности, в связи с несоблюдением объектами контроля 3 из 5 критериев аудита эффективности, деятельность Комитета образования и образовательных организаций по использованию бюджетных средств, выделенных в 2025 году на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта, не является достаточно эффективной.

Объект: Комитет образования.
Комитет образования является уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Министерством образования и науки Курской области по исполнению (координации исполнения) соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования   и предоставлению отчетности (далее – соглашение).
В ходе реализации соглашения Комитетом образования допущено нарушение сроков предоставления в ГИИС «Электронный бюджет» отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по соглашению (2 случая).

Модернизация школьных систем образования осуществлялась в образовательных организациях, подведомственных Комитету образования.

Перечень образовательных организаций предусмотрен в муниципальной программе, заказчиком и ответственным исполнителем по которой является Комитет образования: 

по мероприятию 1.26. формулировка ожидаемого результата содержит внутренние противоречия, для случаев, когда капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания в полном объеме осуществляется в одном из зданий образовательной организации (образовательная деятельность осуществляется в 2-х и более зданиях: общеобразовательная организация – 1 единица, здание – 2 единицы); 

в разделе III «Мероприятия программы» из формулировки «основное здание» Школы №33 не усматривается, в каком из двух зданий (г. Курск ул. Менделеева, дом 19 или ул. Менделеева, дом 6) в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания.

В 2025 году Комитетом образования 3 образовательным организациям на капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания предоставлено 482 119,4 тыс. рублей:

национальный проект 353 104,3 тыс.рублей:

· федеральный бюджет 294 135,9 тыс.рублей,

· областной бюджет 51 906,3 тыс.рублей,

· местный бюджет 4 031,5 тыс.рублей;
местный бюджет 129 015,1 тыс.рублей (дополнительно выделено на капитальный ремонт).
Решение о предоставлении образовательным организациям субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащение средствами обучения и воспитания (353 104,3 тыс.рублей) принято Комитетом образования в отсутствие полного пакета документов (отсутствовали справки налогового органа, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых платежей, пеней, штрафов).
Отсутствовал надлежащий контроль со стороны Комитета образования:

за соблюдением образовательными организациями сроков предоставления установленной соглашениями о предоставлении субсидии отчетности (нарушены образовательными организациями сроки 16 раз);

 за использованием образовательными организациями субсидий полученных на иные цели, которые ими были использованы на разработку рабочей документации (общая сумма 1 799,9 тыс.рублей), порядок предоставления субсидии на иные цели такой вид расходов не содержит.
Комитетом образования не осуществлялись в отношении образовательных организаций контрольные мероприятия (плановые и внеплановые проверки образовательных организаций) по вопросам соблюдения ими условий предоставления субсидий.
Объект: Гимназия №25. 
Капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания осуществлен по адресу: г.Курск, ул. Чернышевского, дом 7.
Бюджетные расходы составили  245 723,2 тыс.рублей:

национальный проект - 128 867,8 тыс.рублей:      
· федеральный бюджет 107 346,9 тыс.рублей,

· областной бюджет 18 943,6 тыс.рублей,

· местный бюджет 2 577,3 тыс.рублей;

местный бюджет 116 855,4 тыс.рублей (дополнительно выделено на капитальный ремонт).
Запланированные результаты использования ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта Гимназией №25 достигнуты (количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций – 1).
Выявлено:
нарушение сроков предоставления в Комитет образования отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

для получения субсидии в Комитет образования не предоставлена справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых платежей, пеней, штрафов;

избыточные расходы на разработку рабочей документации в сумме 599,99 тыс.рублей;  
не представлена (отсутствует) подписанная сторонами при заключении контракта на капитальный ремонт здания смета контракта, соответствующая его цене и условиям; 

не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие проведение государственной экспертизы вносимых в контракт на капитальный ремонт изменений;

контрактом на капитальный ремонт (иными документами Гимназии №25) не определен перечень исполнительной документации; 

при увеличении цены контракта на капитальный ремонт здания, размер независимой гарантии не увеличивался, соответствующие изменения в ее условия не вносились;  

внесение изменений в сметы контракта по объему и (или) видам работ, затрат в размере, превышающем 10%;

нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту;
нарушение поставщиками сроков поставки средств обучения и воспитания;

не направлены требования об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам в адрес подрядчиков (поставщиков) (общий размер пени составляет 884,6 тыс. рублей); 
после проведения капитального ремонта здания имеют место видимые дефекты (трещины) лакокрасочного покрытия, штукатурного слоя на стенах коридоров и кабинетов по всем этажам;
заключение без проведения конкурентных процедур 28 контрактов на закупку средств обучения и воспитания на общую сумму 10 204,1 тыс.рублей; 
нарушение сроков оплаты по контрактам на закупку средств обучения и воспитания.
Отмечены риски:

недостоверности определения сметной стоимости фактически выполненных по контракту на проведение работ по капитальному ремонту здания (с внесенными изменениями) объемов, видов работ и затрат;

нарушения требований законодательства о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

применения пени со стороны поставщиков за нарушения сроков оплаты по контрактам в общей сумме 11,1 тыс. рублей;

финансовых потерь (дополнительных затрат на ремонт, обслуживание и т.п.) в течение гарантийного срока на выполненные работы (оказанные услуги, закупленные товары). 

Объект: Школа №33. 
Имеется два здания (г. Курск, ул. Менделеева, дом 6 и Менделеева, дом 19).

Капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания осуществлен по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, дом 19.

Бюджетные расходы составили 117 907,1 тыс.рублей:

национальный проект – 109 778,9 тыс.рублей:      

· федеральный бюджет 91 445,8 тыс.рублей,

· областной бюджет 16 137,5 тыс.рублей,

· местный бюджет 2 195,6 тыс.рублей;


местный бюджет 8 128,2 тыс.рублей (дополнительно выделено на капитальный ремонт).
Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, дом 6 не производился. 

Запланированные результаты использования ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта Школой №33 не достигнуты (количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций – 1 (2 здания)).

Выявлено:
нарушение сроков предоставления в Комитет образования отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

для получения субсидии в Комитет образования не предоставлена справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых платежей, пеней, штрафов;

избыточные расходы на разработку рабочей документации в сумме 599,92 тыс.рублей;  
не представлена (отсутствует) подписанная сторонами при заключении контракта на капитальный ремонт здания смета контракта, соответствующая его цене и условиям; 

не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие проведение государственной экспертизы вносимых в контракт на капитальный ремонт изменений;

контрактом на капитальный ремонт (иными документами Школы №33) не определен перечень исполнительной документации; 

внесение изменений в сметы контракта по объему и (или) видам работ, затрат в размере, превышающем 10%;

нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту;

нарушение поставщиками сроков поставки средств обучения и воспитания;

не направлены требования об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам в адрес подрядчиков (поставщиков) (общий размер пени составляет 183,9 тыс. рублей); 
заключение без проведения конкурентных процедур 34 контрактов на закупку средств обучения и воспитания на общую сумму 10 204,1 тыс.рублей; 

нарушение сроков оплаты по контрактам на закупку средств обучения и воспитания.
после проведения капитального ремонта здания имеют место видимые дефекты ухудшающие внешний вид зданий, указывающие на различные проблемы, связанные с качеством работ, материалами или нарушением технологий: главный фасад объекта (наружная лицевая сторона) покрашен (иная отделка (утепление, отделка) фасадов не усматривается), боковые и задний фасады здания не окрашены, утепление, оштукатуривание, отделка не усматривается, имеются плесень, пятна сырости, трещины, в том числе по всей высоте заднего фасада,  на 1-м и 4 -м этажах здания перила на лестницах имеют повреждения, кнопки «экстренная связь», установленные на этажах здания, находятся в не рабочем состоянии;
избыточные расходы средств бюджета города Курска на текущий ремонт фасада здания (г. Курск, ул. Менделеева, дом 19, работы по очистке поверхности фасада и покраске водно-дисперсионной краской) в период проведения капитального ремонта здания в сумме 596,00 тыс.рублей;

подрядчиком не осуществлялись виды работ и затрат по устройству наружной теплоизоляции фасада здания 3 (г. Курск, ул. Менделеева, дом 19) с тонкой штукатуркой по утеплителю;

не приняты к учету приобретенные в рамках капитального ремонта объекты имущества, обладающие признаками соответствия понятию «актив» и критериям признания в качестве объекта основных средств (2111 единиц общей стоимостью 6 071,5 тыс.рублей); 
не включено в перечень особо ценного имущества, 2 единицы имущества на сумму 427,7 тыс. рублей (стрелковый тренажер и цифровая лаборатория); 
не обеспечены в полном объеме требования к антитеррористической защищенности (отсутствует целостное ограждение).

Отмечены риски:

неэффективного использования бюджетных средств в сумме 245,2 тыс.рублей, в связи с невостребованностью выполненных на капитальный ремонт здания (г. Курск, ул. Менделеева, дом 6) обмерных работ, составленных дефектных ведомостей для разработки проектно-сметной документации (138,1 тыс.рублей), а также проведенной государственной экспертизы проектной документации (107,1 тыс.рублей);

недостоверности определения сметной стоимости фактически выполненных по контракту на проведение работ по капитальному ремонту здания (с внесенными изменениями) объемов, видов работ и затрат;

нарушения требований законодательства о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

применения пени со стороны поставщиков за нарушения сроков оплаты по контрактам в общей сумме 55,2 тыс. рублей;

финансовых потерь (дополнительных затрат на ремонт, обслуживание и т.п.) в течение гарантийного срока на выполненные работы (оказанные услуги, закупленные товары);
недостаточно эффективного нагрева здания (г. Курск, ул. Менделеева, дом 19) в зимнее время в следствие невыполнения подрядчиком в ходе капитального ремонта объемов и (или) видов работ по устройству наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю;

повреждения имущества (в том числе учебных материалов, книг, инвентаря и оборудования) и отделки помещений (г. Курск, ул. Менделеева, дом 19) в результате залива (ремонт кровли не проводился с 2014 года);

дополнительных расходов бюджета города Курска на капитальный ремонт фасада здания (г. Курск, ул. Менделеева, дом 19).
Объект: Школа №37. 
Капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания осуществлен по адресу: г.Курск, ул. Каширцева, дом 54.

Бюджетные расходы составили 118 489,1 тыс.рублей:

национальный проект – 114 457,6 тыс.рублей:      

· федеральный бюджет 95 343,2 тыс.рублей,

· областной бюджет 16 825,2 тыс.рублей,

· местный бюджет 2 289,2 тыс.рублей;

местный бюджет 4 031,5 тыс.рублей (дополнительно выделено на капитальный ремонт).

Проведенным в ходе контрольного мероприятия осмотром Школы №37 видимые дефекты работ по капитальному ремонту не выявлены. 

Запланированные результаты использования ресурсов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках национального проекта Школой № 37 достигнуты (количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций – 1).

Выявлено:

нарушение сроков предоставления в Комитет образования отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

для получения субсидии в Комитет образования не предоставлена справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых платежей, пеней, штрафов;

избыточные расходы на разработку рабочей документации в сумме 599,99 тыс.рублей;  

не представлена (отсутствует) подписанная сторонами при заключении контракта на капитальный ремонт здания смета контракта, соответствующая его цене и условиям; 

не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие проведение государственной экспертизы вносимых в контракт на капитальный ремонт изменений;

контрактом на капитальный ремонт (иными документами Школы №37) не определен перечень исполнительной документации; 

внесение изменений в сметы контракта по объему и (или) видам работ, затрат в размере, превышающем 10%;

нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту;

нарушение поставщиками сроков поставки средств обучения и воспитания;

не направлены требования об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам в адрес подрядчиков (поставщиков) (общий размер пени составляет 42,6 тыс. рублей); 
после проведения капитального ремонта здания имеют место видимые дефекты (трещины) лакокрасочного покрытия, штукатурного слоя на стенах коридоров и кабинетов по всем этажам;

заключение без проведения конкурентных процедур 25 контрактов на закупку средств обучения и воспитания на общую сумму 8 665,4 тыс.рублей; 

нарушение сроков оплаты по контракту на капитальный ремонт;

нарушение сроков оплаты по контрактам на закупку средств обучения и воспитания.

не приняты к учету приобретенные в рамках капитального ремонта объекты имущества, обладающие признаками соответствия понятию «актив» и критериям признания в качестве объекта основных средств (595 единиц общей стоимостью 3 774,1 тыс.рублей). 

Отмечены риски:

недостоверности определения сметной стоимости фактически выполненных по контракту на проведение работ по капитальному ремонту здания (с внесенными изменениями) объемов, видов работ и затрат;

нарушения требований законодательства о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

применения пени со стороны поставщиков (подрядчиков) за нарушения сроков оплаты по контрактам в общей сумме 72,1 тыс. рублей;

финансовых потерь (дополнительных затрат на ремонт, обслуживание и т.п.) в течение гарантийного срока на выполненные работы (оказанные услуги, закупленные товары). 

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска:

направлены:
• 4 представления в адрес школ и Комитета образования,
• 6 материалов в УФАС по Курской области,
• 1 информационное письмо в управление экономики и прогнозирования Администрации города Курска.
